## PORTADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2023
Carolina Serrata Méndez
Directora General
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INTRO
INTRODUCCIÓN:
EL presente Plan Operativo año 2023 se formuló vinculando sus acciones a las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2022-2025) y al Plan de la Actual Gestión de Gobierno 2020-2024, y áreas de intervención para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alineando sus líneas de acción y actividades a la producción pública de bienes y servicios prioritarios. Además, toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), la Ley 87-01, la Ley 13-20 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2024.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2021-2024, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | Metas de Producción 2022-2025 |  |  |  | Institución Responsable
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 1-Información y Asesoría Legal | Poblacion general asistidas | 1442017 | 1474726 | 1491321 | 1515166 | DIDA
| 2-Promoción, educación y difusión del SDSS | Actividades de promoción y educación realizadas | 5426 | 5600 | 5600 | 5600 | DIDA
| 3-Servicios de Defensoría Legal | Población afiliada asistida | 27702 | 28789 | 31679 | 31679 | DIDA
| 4-Servicios de capacitación en seguridad social | Personas capacitadas | 5787 | 4400 | 5850 | 5850 | DIDA
| 5-Instalación de oficinas de servicios provinciales | Oficinas instaladas | 2 | 5 | 3 | 3 | DIDA
|  | Puntos de información instalados en PSS | 0 | 3 | 3 | 5 | DIDA
| 6-Estudio de opinión sobre el SDSS | Instituciones del SDSS estudiadas | 0 | 2 | 2 | 2 | DIDA
| 7-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS | Prestadoras de servicios monitoreadas | 427 | 450 | 460 | 460 | DIDA
| 8-Implementacion de servicios en línea | Servicios en línea disponibles | 3 | 3 | 3 | 6 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2021-2024
Ley No. 13-20 de Seguridad Social que modifica el Art. 29 de la Ley 87-01 y atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias
d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias;
e)Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las ARS y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado;
f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados
Supuestos
El logro de las metas y los objetivos institucionales dependen en gran medida de que la partida asignada en el presupuesto nacional no sea disminuida, que no se produzca una reducción de los recursos propios provenientes de la Ley de recaudo 13-20, y que el pais no se vea afectado por crisis internacionales y fenomenos naturales que de forma negativa en el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades.

## MISION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2023
Misión: Resguardar el derecho de las personas a la seguridad social en todas las etapas de la vida, a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Visión: Ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultura y educación en seguridad social, para el reconocimiento, acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana a la seguridad social.
Eje Estratégico 1:
Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
1.1-Objetivos Estratégicos:
1.1.1- Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS.
1.1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social.
1.1.3-Fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS
Eje Estratégico 2:
Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
2.1-Objetivos Estratégicos:
2.1.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
2.1.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.

## ORIENT Y DEFENS
Dirección de Orientación y Defensoría
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los afiliados al SDSS y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Línea de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación , defensoría y asesoría legal sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, que se entregan por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de Orientación, Información y Asesoría Legal
Brindar orientaciones de forma directa e indirecta a los usuarios | Porciento de personas física y jurídicas asistidas | Afiliados y población en general muestran su satisfacción con el servicio recibido en la DIDA | Reportes estadiísticos publicados en la página de transparencia | 1474726 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información y orientación, de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente.
Ofrecer asistencia a los usuarios en los Puntos de Información ubicados en Prestadoras de Servicios de Salud.
Producto 2: Servicios de Históricos de Aportes
Recibir solicitudes de historial de aportes, procesarlos y entregarlos | Porciento de históricos de aportes entregados | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre sus aportes al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 60000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra deequipos necesario
Producto 3: Servicios de constancias de afiliación sobre el SFS.
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SFS, procesarlos y entregarlos | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SFS | Reportes estadiísticos publicados | 8100 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra deequipos necesario
Producto 4: Servicios de constancias de afiliación sobre el SVDS.
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SVDS, procesarlos y entregarlos | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SVDS | Reportes estadiísticos publicados | 4800 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra deequipos necesario
Producto 5: Servicios en línea
Brindar asistencias a travez de los servicios en línea | Porciento de servicios en línea dados | DIDA fortalecida mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas con la automatización de servicios en línea | Reportes estadiísticos publicados | 12000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se adquieran los equipos tecnologícos y el personal necesario para brindar los servicios en línea oportunamente | Garantizar la contratación de personal competente y la automatización de los servicios
Brindar asistencias a traves de los ervicios en línea via chat |  |  |  | 24000
Producto 6: Servicios de defensoría legal
Recibir y atender los casos de quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS | Porciento de quejas y reclamaciones atendidas | Afiliados al SDSS muestran satisfacción por el servicio recibido en la DIDA | Reportes estadiísticos publicados | 28789 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de servicio de defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación y capacitación de personal competente
Elaborar un informe mensuale de resultados en la sección de Defensoría Legal
Producto 7: Servicios de Quejas y Reclamaciones resueltas
Garantizar la respuesta oportuna de las quejas y reclamaciones, recibiendo, resolviendo y tramitando a las instancias del SDSS. | Porciento de quejas y reclamaciones resueltas | Incrementadas las quejas y reclamaciones resueltas de la población afiliada al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 23,600 (83%) | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no exista la interconectividad y coordinación entre las instancias del sistema y persista la ausencia de sistemas integrados de información. | Coordinar con las instancias del sistema para el acceso o interconectividad de la información necesaria .
Tramitar las quejas, reclamaciones y denuncias que ameritan a las instancias del sistema
Dar seguimiento a las quejas y reclamaciones registradas
Realizar acciones para el cierre definitivo de las quejas y reclamaciones en las instancias del sistema
Realizar levantamiento periódico de las quejas y reclamaciones pendientes en las instancias del sistema
Producto 8: Servicios de Cartas de no Cobertura
Realizar las cartas de coberturas en el PDSS para ser entregadas a los usuarios solicitantes. | Porciento de cartas de cobertura entregdas | Usuarios cuentan con información sobre cobertura en el PDSS | Reportes estadiísticos publicados | 5000 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, de los afiliados. | Garantizar la contratación de personal competente
Producto 9: Servicios de Certificaciones de Aportes
Realizar la entrega de certificaciones de aportes solicitadas por los afiliados en la institución | Porciento de certificaciones de aportes entregdas | Afiliados cuentan con información sobre sus aportes al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 8000 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, de los afiliados. | Garantizar la contratación de personal competente
Producto 10: Servicios de traspasos de CCI a Reparto
Recibir las soclitudes de traspasos de CCI a reparto y procesarlas | Porciento de envios de traspasos de CCI a Reparto realizados | Afiliados al SDSS cuentan con información sobre su solicitud de traspaso de CCI a Reparto | Relación de casos tramitados a la comisión evaluadora y Reportes estadiísticos publicados | 12 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que los miembros de la Comsion de Traspasos (DIDA, SIPEN, DGJP y ADAFP) no se reunan de forma periodica para conocer las solicitudes de traspasos | Crear conciencia sobre la necesidad de que las comisiones se reunan para conocer los casos de traspasos de los afiliados.
Tramitar mediante envíos a la comisión corespondiente los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 289-03 del CNSS
Producto 11: Servicios de Consultas de Asesorias Medicas
Consultas de asesorías médicas brindadas a los afiliados | Porciento de consultas de asesorías medicas dadas | Afiliados cuentan con información sobre cobertura en medicamentos y procedimientos en servicios de salud | Reportes estadiísticos publicados | 13000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que el personal médico contratado no sea suficiente para responder a la demanda de este servicio . | Nombrar el personal suficicnte para atender a la demanda de servicio
Elaborar un informe mensual de las consultas de asesorias médicas brindadas.
Producto 12: Participación en las reuniones de las Comisiones Técnica de Discapacidad. (CTD)
Participar y rendir informe de la participación en las 12 reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. | Porciento de acciones de coordinacion con instancias del SDSS | Fortalecidas las relaciones con las instancias del SDSS, mediante la articulación y coordinación de actividades . | Reporte de reuniones realizadas | 24 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que las Comisiones Técnicas de Discapacidad (CTD) de SIPEN y SIALRIL, no se reunan para conocer los casos de los afiliados al SDSS | Sensibilizar a los miembros de las CTD de SIPEN, SISALRIL sobre la importancia de las reuniones para conocer casos
Participar y rendir informe de la participación en las 12 reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL.
Servicios de Apoyo Administrativo y Fiinanciero:
Servicio de apoyo en Comunicación y Telefonía |  |  |  |  | 4900000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 7700000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 1250000
Sub Total |  |  |  |  | 13850000
Resumen de Gastos:
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 79406907 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 13850000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 93256907
Materiales y suministros |  |  |  |  | 8174160 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 101431067

## PROMOCION
Dirección de Promoción y Capacitación del Sistema de la Seguridad Social
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a la información, defensoría y promoción del SDSS.
Líneas de acción: 1-Fortalecer el contenido de las charlas, talleres y conferencias de orientación y educación sobre el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: DIDA en la Comunidad Promoviendo el SDSS
Realizar 70 operativos de orientación y promoción del SDSS en centros de trabajo y de salud públicos y privados | Porcentaje de las actividades de promoción y educación realizadas | Los afiliados al SDSS y población general recibieron información sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reportes de actividades de promoción realizadas | 480 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logístico por la falta de coordinación y no contar con el personal necesario | Hacer la solicitud de apoyo logístico con anticpación
Realizar 180 operativo de distribución de material educativo impreso y de forma digital para promoción del SDSS
Realizar 3 nuevos acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y asociaciones empresariales.
Realizar 100 reuniones con actores sociales para coordinar actividades de orientación e información sobre seguridad social.
Participar en 3 ferias para promover los derechos y beneficios de la Ley 87-01 que crea el SDSS
Realizar 124 encuentro y reuniones con los encargados de Recursos Humanos de las empresas públicas, privadas y de la sociedad civil organizada para dar a conocer los derechos y beneficios de los empleados en el SDSS.
Producto 2: Servicios de Capacitación sobre el SDSS
Realizar 20 talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores | Porcentaje de la población meta capacitada en seguridad social | Los afiliados al SDSS y población general recibieron capacitación sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reporte de la cantidad de personas que se beneficiaron de las charlas, cursos y talleres impartidos | 20 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logistico por la falta de coordinación | Hacer la solicitud de apoyo logistico con anticpación
Realizar 250 charlas, conferencias y conversatorios sobre el SDSS presencial y/o virtual |  |  |  | 250
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 3675000 | [13 empty] | Que reduzcan los fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas y distribución del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. Asi como, revisar las metas.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 5500000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 600000
Servcios de `apoyo con la compra de vehículos para las actividade de promoción del SDSS en la comunidad |  |  |  |  | 30000000
Sub Total |  |  |  |  | 9775000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 14714983
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 9775000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 24489983
Materiales y suministros |  |  |  |  | 5885395
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 30000000
Total General: |  |  |  |  | 60375378

## MONITOREO
Direccion de Monitoreo e Investigación sobre el SDSS
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
Líneas de acción: 1-Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios que presta el SDSS. 2-Desarrollo de estudios de opinión que mida la calidad, conocimiento y satisfacción de los servicios que ofrece el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Estudio de Opinión sobre la Calidad, Conocimiento y Satisfacción de los Servicios que ofrece el SDSS.
Definir los instrumentos y criterios para realizar el estudio | 100% estudio realizado . | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio, satisfacción y conocimiento que tienen los afiliados sobre las prestación de los servicios | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 1 | 2000000 | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Definir el objetivo del estudio, tamaño de la muestra y cuestionario
Capacitacitar y entrenar el personal y aplicación de la encuesta
Procesamiento y analisis de los datos
Realizar informe de los resultados .
Producto 2: Estudios de medición de la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA | [18 empty] | No contar con una base de datos estadísticos de SISALRIL, SIPEN, ARS y AFP adecuada | Construir una base de datos primaria a partir de la aplicación de la encuestas
Definir los instrumentos y criterios para realizar el estudio | 100% encuesta aplicada. | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 2 | 2000000 | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Definir el objetivo del estudio,tamaño de la muestra y cuestionario
Capacitacitar y entrenar el personal y aplicación de la encuesta
Procesamiento y analisis de los datos
Realizar informe con los resultados del estudio.
Producto 3: Prestadoras de servicios del SDSS reciben Monitoreo de la Calidad de los Servicios | [18 empty] | No contar con un personal calificado para realizar las encuestas y los informes de resultados | Contratación de personal calificado para realizar trabajo de monitoreo
Realizar monitoreo a Centros del Primer Nivel de Atención CPNA través de encuestas mensual para medir la satisfacción, la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. | Porciento de monitoreo realizado en CPNA, hospitales, clínicas y farmacias. | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio, satisfacción y conocimiento que tienen los afiliados sobre las prestadoras de salud | Formularios aplicados e informes de resultados. | 250 | Gestión Operativa | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Elaborar un informe trimestral con los resultados del monitoreo a través de encuestas en los Centros del Primer Nivel de Atención (CPNA). |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a hospitales a través de encuestas mensual para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 100
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en hospitales |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a Prestadores de Servicios de Salud Privados a través de encuestas mensual para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 100
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en los Prestadores de Servicios de Salud Privados. |  |  |  | 4
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en las farmacias. |  |  |  | 4
Realizar “ Encuentros Comunitarios Alrededor de los Centros de Primer Nivel de Atención CPNA ” para medir la calidad y oportunidad de las prestaciones a los afiliados y conocer los hallazgos para notificarlos a las autoridades competentes |  |  |  | 60
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 735000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 1100000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 350000
Sub Total |  |  |  |  | 2185000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 2940996
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 6185000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 9125996
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 10760928

## TECNOLOGIA
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: 1-Desarrollo y transformación digital. 2-Impulsar la aplicación de un CRM (Gestión de la Relación de Clientes) que promueva el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informe a los afiliados sobre sus derechos y deberes. 3-Impulsar una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Desarrollo y Transformación Plataforma Tecnológica
Adquirir equipos y accesorios informáticos para agilizar y eficientizar los servicios a los usuarios y la operatividad interna de la institución. | Porcentaje de actividades de desarrollo y transformación de la plataforma tecnológica realizadas | Transformación de la plataforma tecnológica implementada | Reportes publicados | 20 | 15000000 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que los procesos no se realicen en el tiempo oportuno de acuerdo a lo programado y que los suplidores no cumplan con la entrega en el tiempo establecido | Reprogramar la presupuestaria para que se cumpla con la meta, y que el Comité de Compras le de prioridad a estas reuniones para cumplir con estos procesos a tiempo.
Actualización del Data Center del Centro de Cómputos, para garantizar el almacenamiento y procesamiento de datos para la continuidad de los servicios y la gestión de información importante. |  |  |  | 1 | 22000000
Adquirir nuevas licencia y programas informaricos para fortalecer la plataforma tecnologica, agizar y eficientizar la operatividad del data center principal |  |  |  | 2 | 15500000
Renovación de licencias de los programas informáticos vigentes (software) |  |  |  | 20 | 5000000
Continuar con el proyecto e Implementación de la APP Movil MiDIDA para facilitar la comunicación permanente con los usuarios |  |  |  | 1 | 5000000
Producto 2: Mantenimiento de la Infraestrutura Tecnológica | [18 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Dar mantenimiento a la infraestructura de redes. | Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas | Garantizada el servicio operativo de la institución con el mantenimiento de la infraestrutura tecnológica realizada | Reportes de mantenimiento realizados | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que los procesos no se realicen en el tiempo oportuno de acuerdo a lo programado y que los suplidores no cumplan con la entrega en el tiempo establecido | Reprogramar la presupuestaria para que se cumpla con la meta, y que el Comité de Compras le de prioridad a estas reuniones para cumplir con estos procesos a tiempo.
Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional
Dar mantenimiento a la página web
Producto 3: Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Brindados
Dar soporte de atención a colaboradores Help Desk | Porcentaje de actividades de desarrolladas | Fortalecidos y desarrollados los servicios tecnológicos brindados por la institución | Reportes de los servicios fortalecidos | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Cargar mensualmente los documentos de gestión al portal de transparencia
Desarrollar y migrar reportes SISAA (estadísticos y detallados) para PLADES y DOD en nueva plataforma virtual
Actualizar y desarrollar reportes estadisticos que permitan procesar los datos incluyendo las variables de el sexo y la discapacidad
Desarrollar página web inclusiva para incluir personas discapacitadas,visual, auditiva, otros
Desarrollar módulos para el levantamiento y procesamiento de las encuestas de satisfacción comprometida en la CCC
Actualizar inventario de la situación actual de los equipos tecnológicos utilizados en la DIDA
Producto 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Interoperabilidad Tecnológica
Dar seguimiento al proceso de automatización por la OGTIC que serán implementados de manera interactiva en la nueva plataforma de Servicios en Línea, el portal gob.do (www.gob.do), | Porciento de Interopearabilidad Implementado con instituciones del SDSS | Proceso de Interopearabilidad Implementado | Reportes de TIC | 3% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que se retracen los trabajos de coordinación e implementación con la OGTIP | Reprogramar la meta si no se pudiera cumplir por falta de apoyo y coordinación
Validar con la OGTIC la conectividad y prueba de la API diseñada en TIC DIDA, para la plataforma del Servicios en Línea y su enlace con la TSS
Producto 5: Desarrollo de las politicas de Ciberseguridad
Seguimiento y cumplimiento de acuerdo interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) | Porcentaje de avance de las politicas de ciberseguridad implementada | Base de datos asegurada con el Sistema de Ciberseguridad Implemantado | Reportes de TIC | 1 | 5000000 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se contrate al personal técnico requerido y a tiempo, que el presupuesto sea insuficiente para avanzar con la meta y que los procesos no ser realicen en el tiempo oportuno. | Reprogramar la presupuestaria y la meta y avanzar hasta donde alcance el presupuesto y continuar con la planificación para el año siguiente
Producto 6: Desarrollo y Fortalecimiento de las NORTIC
Ampliar el ancho de banda de internet para conexión y servicios de 10 oficinas provinciales | Porciento de internet conectados en oficinas | Internet conectados en oficinas | Reportes de internet conectados | 10 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se tengan a tiempo los informes requeridos por OGTIC para la aprobación de la NORTIC A5 | Gestionar con las áreas involucradas los informes solicitados por la OGTIC para gestionar la Nortic A5.
Mantener activa las 4 certificaciones aprobadas manteniendo actualizados los procesos necesarios para el cumplimiento de las normaS (A1,A2,A4,y E1) | Porciento de NORTIC aprobadas y recertificadas | NORTIC A5 aprobada y certificada y recertificadas las vigentes | Reportes de NORTIC A5 aprobada y recertificadas las vigentes | 5
Monitoriar el cumplimiento de los indices del iTICge para evitar que el indicador de las TICs se desplome.
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2450000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en compras de licencias informática, e intelectuales, industriales y comerciales. |  |  |  |  | 5000000
Sub Total |  |  |  |  | 7450000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 14714983 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 17450000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 32164983
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 57500000
Total General: |  |  |  |  | 91299915

## ADMINISTRATIVO
Dirección Administrativa
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan de Compras y Contrataciones de bienes y servicios 2024
Hcer levantamiento de las necesidades de la institución tomando como referencia la existencia en almacen y el consumo de año anterior | 100% PACC formulado | Plan de Compras 2024 realizado | Matriz con el Plan de Compras y contrataciones realizado | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se entreguen los insumos a tiempo para la formulacion del PACC | Requerir con tiempo suficiente los insumos para la formulación y publicación del PACC
Registrar en la matriz del PACC 2024 los bienes y servicios que requiere la institución alineado con el presupuesto subido al SIGEF |  |  |  | 1
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 2023
Actualizar el PACC 2023 al presupuesto ajustado y subirlo al portal de Compras y Contrataciones | 100% PACC 2023 ejecutado | PACC 2023 ejecutado para cumplir con las metas del POA | Reportes de PACC 2023 y ordenes de compras ejecutadas | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realicen las compras en los períodos establecidos . | Reprogramar la ejecución cuando sea necesario para cumplir con la meta
Cumplir con los registros y procedimientos en los tiempos establecidos para no afectar el indicador |  |  |  | 12
Realizar los procesos de compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones
1-Compras Directas |  |  |  | 90
2-Compras menores |  |  |  | 10
3-Compras por comparación de precios |  |  |  | 2
Llenar la matriz con las ordenes de compras ejecutadas |  |  |  | 12
Realizar Informe de los procesos de compras realizados (compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones |  |  |  | 12
Producto 3: Apertura, ampliación y readecuación de la oficina central y provinciales
Ampliar y/o readecuar oficina central y oficinas provinciales | 100% de espacios fisicos ampliados y remodelados | Oficinas reparadas para un mejor servicio a los usuarios | Reportes de espacios físicos ampliados y remodelados | 7 | 19525970.77 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Q ue el presupuestoo sea insuficiente | Reducir la cantidad de oficinas y el tipo de adecuación
Instalar 5 nuevas oficinas en el Gran Santo Domingo y oficinas provinciales |  |  |  | 4 | 35000000
Comprar y/o alquilar edificio para descongestionar la oficina central |  |  |  | 1 | 200000000
Producto 4: Automatización del sistema de control de almacen, registro de entradas y salida de mercancias, inventario y activos fijos
Compra de software o contratación de empresa para automatizacion del sistemama de entrada y salida de mercancia | 100% sistema automatizado | Sistema automatizado instalado que facilita y eficientiza la entrada y salidad de mercancia de almacen | Reporte de software instalado y reportes levantados | 1 |  | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realice el proceso de compra y registro de la mercancia | Garantizar el presupuesto por la importancia de este proceso de innovación para la institución
Registrar todas las entradas y salidas de mercancia para mejor y mayor control de almacen y los procesos de compras a realizar |  |  |  | 20
Producto 5: Compra de mobiliarios, equipos y materiales de oficinas en operación a nivel nacional
Comprar el mobiliarios y equipos de oficinas programado para todas las oficinas | 100% compra de mobiliarios y equipos realizados | Mobiliarios y equipos adquiridos e instalados | Reporte de relación de equipos adquiridos | 200 | 18950000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se disponga del presupuesto para la adquisición de los mubles, equipos y electrodosmésticos | Garantizar el presupuesto para la adquisición de los muebles, equipos y electrodosmésticos
Comprar acondicionadores de aire para todas las oficinas que lo requieran |  |  |  | 2 | 2000000
Producto 6: Caja Chica Institucional
Revisión y aprobación de las cajas chica por oficinas | 100% cajas chicas entregadas | Entregadas las cajas chicas a las oficinas para desarrollar el trabajo | Reportes de cajas chicas | 20 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se solicite la reposición de caja chica a tiempo | Solicitar la reposición de caja chica en el tiempo establecido
Solicitud de reposición de las cajas chicas de la institución |  |  |  | 10
Distribución de las cajas chicas a las oficinas |  |  |  | 20
Producto 7: Servicio de Mantenimineto
Gestión de servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte e instalaciones electricas de oficina central y provinciales | Porciento de mantenimiento realizado | Gestión de servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte e instalaciones electricas realizados | Reporte de mantenimiento realizado | 100 | 4350000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se gestione a tiempo el presupuesto para mantenimiento | Garantizar el presupuesto para realizar el mantenimiento a equipos, mobiliarios y transporte
Producto 8: Otros Servicios de Apoyo
a) Solicitudes de Vehículos | Porciento de servicios de apoyo realizados | Gestión de servicios de apoyo realizados | Reporte de servicios realizados | 200 | Gestión operativa | Dirección Administrativa
b) Inventarios de materiales de oficina y limpieza |  |  |  | 12
c) Despacho de Material Gastable |  |  |  | 600
d) Servicios de Mensajería |  |  |  | 720
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 2200000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 1000000
Servicios de apoyo en compra de equipo de generación electrica |  |  |  |  | 2050000
Sub total |  |  |  |  | 4425000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 44094950 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 23950970.77
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 8330000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 76375920.77
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 223000000
Total General: |  |  |  |  | 301010852.77

## RECURSOS HUMANOS
Dirección Recursos Humanos
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesional del recurso humano.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño.
Coodinar los acuerdos de desempeño de los colaboradores, en oficina central, provinciales y regionales año 2024 | 100% evaluación realizada | Aplicado proceso de evaluación a todo el personal | Formularios de evaluación e informe enviado al MAP | 1 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se entreguen las evaluaciones en el tiempo requerido | Ralizar las evaluaciones del personal en el periodo establecido por el MAP | bar: 4T N
Concluir la aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño año 2023 | bar: 4T N to 4T D
Producto 2: Actualizados los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH
Trabajar los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH en el tiempo oportuno según fecha de vencimiento | Porciento de indicadores del SISMAP actualizados | Actualizados los indicadores y subidos a la plataforma del SISMAP | Reportes de informes realizados | 14 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se le de seguimiento de cumplimiento a los indicadores del SISMAP | Dar seguimiento oportuno a los indicadores gestionados por RRHH y por Planificación y Desarrolllo
Producto 3: Desarrollo Programa de Capacitación para el Personal
Coordinar curso, diplomados y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Empleados del nivel III, IV y V recibieron capacitación técnica en sus áreas de desempeño | Reportes de capacitaciones realizadas | 6 | 2500000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se cumpla con el programa de capacitación aprobado por la institución | Dar seguimiento al plan de capacitación aprobado por la institución.
Coordinar 20 cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, INAP el MAP y otras instituciones. |  |  |  | 20 | Gestión operativa
Producto 4: Integración y socialización del personal
Coordinar y ejecutar actividades de integración y socialización con el personal (Día de la Mujer, de las Madres, Padres y las Secretarias) | 100% actividades realizadas | Encuentro de integración realizados | Reporte de encuentro realizado | 4 | 4000000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se coordinen las actividdes a tiempo para realizar las actividades | Hacer ruta critica para las actividades a los fines de que se puedan cumplir las metas | bar: 1T F to 3T J
Realizar taller de integración y capacitación sobre el SDSS |  |  |  | 1 | bar: 4T O to 4T N
Producto 5: Gestión, registro y control de personal
Realizar actividad sobre rendimiento y reconocimiento a empleados meritorios por su desempeño laboral. | 100% de actividades realizadas | Actividades de gestión, registro y control realizadas | Reporte mensul de actividades realizadas | 25 | Gestión operativa | Direccion de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se coordinen las actividdes a tiempo para realizar las actividades | Hacer ruta critica para las actividades a los fines de que se puedan cumplir las metas | bar: 4T N to 4T D
Reclutamiento, selección y contratación de nuevo personal para los diferentes departamentos, oficinas provinciales y regionales.
Elaborar matriz mensual sobre la nómina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados activos por sexo, por oficinas.
Elaborar matriz mensual sobre número de acciones de personal por promociones, reajuste salarial, entre otros.
Producto 6: Derechos en Equidad e Igualdad de Género
Coordinar la realización de charlas y encuentros para el personal de la institución | 100% de actividades realizadas | Charlas, conferencias y reuniones coordinadas y realizadas | Reportes de listados de participantes en las charlas y conferencias | 3 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de coordinación de las charlas y conferencias con las instituciones interesadas | Coordinar y Programar mejor las charlas y conferencias para que no se caigan | bar: 2T A; 3T J; 4T O
Facilitar la inclusión laboral en la DIDA de personas con discapacidad | 100% de personas con discapacidad laborando | Inclusión laboral implementada. | Reportes de accion de personal | 2 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de espacio físico en la institución | Ubicar el empleado en una de las áreas con menos dificultadd de espacio | bar: 2T A to 4T D
Apoyar la maternidad con la instalación de una sala de lactancia en la institución | 100% sala de lactancia instalada | La institución cuenta con una sala de lactancia para las madres | Reporte de sala de lactancia instalada | 1 | 500000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de espacio físico en la institución | Hacer adecuaciónes interna para crear un espacio fisico para la sala de lactancia | bar: 3T J to 4T D
Producto 7: Programa de Responsabilidad Social.
Realizar el programa de actividades de responsabilidad social para el año 2023 | 100% de actividades realizadas | Actividades de responsabilidad social realizadas | Reportes de actividades realizadas | 6 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de coordinación con instituciones vinculdas | Programar y coordinar las actividades con las instituciones vinculadas | bar: 1T F
Ejecutar las actividades programadas
Hacer informe de las actividades realizadas
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 8225000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 8822990 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 8225000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 17047990
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General: |  |  |  |  | 18682922

## FINANCIERO
Dirección Financiera
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Presupuesto Financiero General 2024
Formular presupuesto 2024 de acuerdo con la proyección de los ingresos | 100% presupuesto formulado | Presupuesto 2024 elaborado y en ejecucion | Presupuesto General 2024 aprobado por la dirección, remitido al CNSS y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el techo presustario a tiempo por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del presupuesto a tiempo por parte de DIGEPRES | bar: 2T A
Formular presupuesto según proyecció de ingresos y el techo aprobado por DIGEPRES | bar: 3T A
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos aprobado por la maxima autoridad | bar: 3T A
Producto 2: Presupuesto Financiero General Ajustado 2023
Ajustar el presupuesto de acuerdo a los saldos pendientes de años anteriores aprobado por DIGEPRES | 100% presupuesto ajustado | Presupuesto 2023 ajustado y en ejecución | Presupuesto Financiero General 2023 ajustado y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el saldo del año anterior por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del saldo del año anterior a tiempo por parte de DIGEPRES | bar: 1T E to 1T F
Gestionar aprobación de la máxima autoridad del presupuesto ajustado | bar: 1T E to 1T F
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos y actividades aprobado por la maxima autoridad | bar: 1T E to 1T M
Realizar el programa presupuestario 2023 por trimestre | bar: 1T E to 1T M
Subir al SIGEF el presupuesto programático 2023 | bar: 1T E to 1T M
Producto 3: Reportes de Ejecución Presupuestaria 2023
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria según cuentas | 100% reportes generados | Reportes de ejecución presupuestaria realizados | Reportes de ejecución presupuestaria generados y publicados. | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que se generen fallos en la plataforma del SIGEF | Mantener comunicación y coordinación permanente con DIGEPRES
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por actividad y productos
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por objeto del gasto
Realizar reportes de ejecución por cuentas para el portal de transparencia
Realizar reportes de los ingresos del recaudo Ley 13-20 para el portal de transparencia
Producto 4: Pagos de Compromisos Financieros
Realizar pagos de los servicios básicos y de alquiler | Porciento de compromisos financieros pagados | Todos los compromisos financieros saldados a la fecha de vencimiento | Reportes y de estados financieros publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Retraso en el desembolso de los fondos y que proeedores no esten al dia con sus compromisos fiscales al momento del pago | Dar seguimiento oportuno a las instituciones relacionadas con los desembolsos de las asignaciones presupuestarias y los proveedores para que se mantengan al día con sus compromisos fiscales
Realizar pagos de las compras y contrataciones realizadas
Realizar pagos de nómina y la TSS
Realizar pagos de impuestos retenidos
Producto 5: Cuentas Bancarias Conciliadas
Preparar los registros contables del libro banco | Porciento de Cuentas Bancarias Conciliadas | Todas las cuentas bancarias de la institución están conciliadas | Estados financieros publicados | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se cuente con el personal calificado para realizar el trabjo | Que mas de un colaborador conozca los procedimientos para hacer frente a cualquier eventualidad
Preparar el estado de cuenta bancario
Preparar la conciliación del libro según el saldo del banco
Producto 6: Sistema Interno de Contabilidad Actualizado y Autoamatizado
Compra de software o contratación de empresa para actualizar plataforma | 100% de plataforma actualizada | Plataforma del sistema de contabilidad interna actualizada y en operación | Reporte de actualización plataforma | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se pueda realizar el proceso de compra | Gestionar a tiempo el proceso de compra | bar: 2T A to 2T M
Automatización de procesos de depreciación de activos fijos y auxiliar de cuentas por pagar | bar: 2T A to 2T M
Producto 7: Estados Financieros año 2023
Elaborar los estados financieros mensual | 100% estados financieros elaborados | Estados financieros elaborados, aprobados y auditados | Estados financieros publicados | 15 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que nos falle el sistema de contabilidad automatizado institucional | Darle mantenimiento permanente al sistema automatizado | bar: 2T J; 4T D
Consolidar los estados financieros semestral y anual para remitir a DIGECOG
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1255000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 1100000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 600000
Sub total |  |  |  |  | 2955000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 8822990 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2955000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 4930000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 16707990
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 18342922

## CONTROL INTERNO
Control Interno
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia de la gestión interna. Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de poyo de Control Interno
Revision de nóminas de pagos al personal | 100% de servicios de Control Interno realizados | Servicios de Control Internos realizado | Reportes de los servicios de Control Interno entregados | 7 | Gestión operativa | Control Interno | [12 empty] | Que no se cuente con el personal requerido para trabajar las actividades de control interno | Contratar el personal calificado para realizar el trabajo de control interno
Emitir dictamen sobre los estados financieros . |  |  |  | 15
Revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, caja chica, esstados financieros, otros |  |  |  | 12
Emitir oipnion sobre las auditorías externas realizadas a la institución. |  |  |  | 1
Arqueos de caja chica |  |  |  | 12
Revisión de expedientes para pagos a proveedores |  |  |  | 12
Seguimiento y monitoreo de la matriz de valoración y Riesgo de la Institución |  |  |  | 1
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 460000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 460000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 2940996 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 460000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 3400996
Materiales y suministros |  |  |  |  | 653234.23 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General: |  |  |  |  | 4054230.23

## JURIDICO
Dirección Jurídica
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS.
Líneas de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación, defensoría y asesoría legal sobre el SDSS. Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Asesoría Legal
Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten a travez de los diferentes medios que tiene la nstitución | Porciento de asesoría legal realizadas | Afiliados y empresa satisfechos con el servicio de asesoria legal brindado | Reportes Estadísticos | 250 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con personal calificado para responder a la demanda de asesoría legal de los afiliados y empresas | Garantizar la contratación del personal competente.
Brindar opinión y asesoria legal de documentos, a solicitud de los encargados de Dirección de la institución
Producto 2: Defensoría Legal
Coordinar y rendir Informe de lo tratado en reuniones de la Comisión Técnica Institucional. | Porciento de Defensoria Legal realizadas. | La DIDA cuenta con servicios de defensoria legal institucional | Reportes Estadísticos | 20 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con el personal calificado para responder a la demanda de asesoría y defensoria legal de los afiliados.. | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar acciones de defensorías institucionales
Preparar escritos legales de defensa.
Estructurar y elaborar los recursos de apelación
Producto 3: Defensoría Colectiva
Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de nórmas y resoluciones en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas | Porciento de Defensoría Colectivas realizadas. | Defensorías Colectivas presentadas al CNSS para beneficio de los afiliados y la población en sentido general | Reportes Estadísticos | 20 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que las defensorias colectivas sometidas no sean valoradas como tal para beneficio de los afiliados | Mantener un seguimiento constante para que se conozcan y se resolute en favor de los afiliados.
Realizar defensorías colectivas a partir de las quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS
Hacer reporte de resultado de las Defensorías Colectivas tramitadas y resolutadas por el CNSS.
Producto 4: Documentos Legales Revisados
Elaborar actas de reunión del Comité de Compras y Contrataciones | Porciento de documentos legales revisados (Contratos, actas de adjudicación y comunicaciones) | Contratos, Actas de Adjudicación y Comunicaciones revisados | Reportes Estadísticos | 160 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se realicen procesos que conlleven ese tipo de trabajo desde DJ y que no se cuente con el personal necesario. | Garantizar la contratación del personal competente.
Revisar y validar las actas del notario de los procesos de compras y contrataciones realizados.
Elaborar las actas de adjudicación del Comité de Compras
Elaborar contratos, legalizarlos y notarizados (Contratación de Recursos Humanos, de colaboración insterinstitucionales, contratos con suplidores,de alquileres, otros)
Análizar, cargar al sistema y certificar contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema Trámites Regulares Estructurados (TRE)
Asesorar a la División de Compras y Contrataciones en los aspectos legales que conllevan los procesos de compras
Revisar comunicaciones de las diferentes áreas de la institución que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares.
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2450000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 2450000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 8822990 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2450000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 11272990
Materiales y suministros |  |  |  |  | 3269664 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 14542654

## PLANIFICACION
Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Fortalecimiento de la planificación institucional y la asignación de los recursos del presupuesto a traves de los Planes Operativo Anual, artículados con la END 2030, el PNPSP 2021-2024, el Plan de Gobierno 2021-2024, el PE del SDSS, el PEI 2021-2024 y el Presupuesto.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan Operativo Anual 2024
Actualizar los instrumentos generales del proceso de elaboración POA 2024 y coordinar su formulación con las áreas involucradas. | 100% POA 2024 formulado, aprobado y publicado | Plan Operativo Anual 2024 formulado, según el PEI 2021-2024 y el presupuesto proyectado para ese año. | POA DIDA 2024 aprobado y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado | Garantizar la contratación de personal competente. | bar: 2T M; 4T N
Realizar reunión con la Dirección General para trazar las líneas de formulación POA 2024 | bar: 2T M; 4T N
Revisión del POA 2024 preliminar y remisión a las áreas para la validación de los planes de sus áreas. | bar: 4T N
Presentar a la Dirección General el POA y presupuesto 2024 para su aprobación y posterior socialización con las áreas involucradas | bar: 4T N to 4T D
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones (PACC 2024)
Remitir a la Dirección Administrativa los lineamientos finanacieros a través del POA y Presupuesto 2024 aprobado por la máxima autoridad, para formulación del PACC | 100% PACC 2024 formulado | Plan de Compras y Contrataciones 2024 formulado, según lo programado en el POA 2024 . | PACC 2024 DIDA aprobado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T N
Coordinar con la unidad de compras y contrataciones de la Dirección Administrativa la formulacion del PACC 2024. | bar: 4T D
Revisar el PACC 2024 formulado por la unidad de compras y contrataciones a los fines de remitir a la máxima autoridad para su aprobabación | bar: 4T D
Producto 3: POA 2023 Monitoreado
Coordinar con las áreas involucradas la programación del monitoreo del POA 2023 | 100% monitoreo realizado | Monitoreado ejecución del POA 2023 según lo programado a nivel fisico y financiero. | Reportes de monitoreo del POA 2023 | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar el monitoreo del POA 2023 y rendir reporte con los resultados.
Socializar los resultados del monitoreo del POA con las áreas involucradas
Producto 4: Informes de Gestión Trimestral
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | Porciento de Informes de gestión trimestrales realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Documentos de Informes de gestión trimestrales realizados, aprobados y publicados | 4 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Elaborar informes de gestión del período: Enero-marzo 2023, abril-junio 2023, julio-septiembre y octubre-diciembre 2023. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Gestionar la aprobación del informe de gestión trimestral y remitirlo al RAY | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 5: Informe de Gestión Semestral
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | 100% Porciento de Informes de gestión semestral realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Informes de gestión semestral realizados, aprobados y publicados | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E; 3T J
Elaborar informe de gestión del primer y segundo semestre año 2023 para la Presidencia de la República. | bar: 1T E; 3T J
Gestionar la aprobación del informe de gestión semestral y remitirlo a la Presidencia de la República | bar: 1T E; 3T J
Producto 6: Informes Estadísticos
Recolectar y tabular mensual de datos estadísticos institucionales del periodo. | Porciento de informes estadísticos elaborados | La DIDA, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con estadisticas institucionales actualizadas. | Informes estadisticos realizados y publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falla en la plataforma tecnológica y que los departamentos no entreguen los informes de gestión. | Garantizar la contratación del personal competente y enviar correos de recordatorios a los departamentos
Coordinar el registro estadistico en el SISAA de los servicios brindados estratificados por sexo, edad y tipo de discapacidad,
Revisar y análizar la documentación y datos estadisticos disponibles
Realizar informes estadisticos del periodo.
Realizar informe con datos estadisticos para subir a la pagina de transparencia
Producto 7: Informes de Monitoreo y Seguimiento de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC trimestral
Tabular y elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | Porciento de informes de monitoreo y seguimiento realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Informes de monitoreo y seguimiento trimestral realizados, aprobados y publicados | 4 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T F; 2T M; 3T A; 4T N
Analizar la información estadística del trimestre | bar: 1T M; 2T J; 3T S; 4T D
Elaborar informes de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC 2023 por trimestre. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 8: Informe de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023
Recepción y depuración de las evidencias enviadas por las Direcciones y Oficinas Provinciales | Porciento de informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados | DIGEPRES cuenta con información oportuna sobre la ejecución fiísica y financiera de la DIDA del periodo en cuestión | Informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados | 5 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar informes sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre 2023. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Cargar en el SIGEF las evidencias fisicas y la justificación de los desvios fisico-financiero por trimestre | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Realizar informes sobre la ejecución del presupuesto físico financiero año 2022. | bar: 1T E
Cargar en el SIGEF la justificación de los desvios fisico-financiero del año 2022 | bar: 1T E
Producto 9: Ejecución y Evaluación del POA 2023
Realizar taller de presentaciión y socialización del POA 2023 | Porciento de informes de ejecución y evaluación del POA 2023 realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA del año 2023 | Informes de ejecución y evaluación del POA 2023 aprobados y publicados | 3 | 4000000 | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T M to 2T J; 4T N to 4T D
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles |  |  |  | 1 | bar: 1T F
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 2T J to 3T J
Elaborar matriz de cumplimiento de metas institucionales a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 3T J
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2022 del primer y segundo semestre de gestión año 2023 |  |  |  | 1 | bar: 3T J to 3T A
Realizar taller para evaluar la ejecución del primer semestre del POA 2023. |  |  |  | 1 | bar: 3T J to 3T A
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2023. |  |  |  | 1 | bar: 4T D
Producto 10: Memoria Institucional año 2023
Analizar la guía y criterios para la elaboración de memorias institucionales año 2023 del Ministerio de la Presidencia | Porciento de memorias elaboradas | La Presidencia de la República, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión del año de la DIDA | Memoria Institucional Año 2023 aprobada y publicada | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T O to 4T D
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles | bar: 4T O
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 4T N
Elaborar la Memoria Institucional año 2023 para el Gobierno Central y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y para subir a la página de transparencia. | bar: 4T N to 4T D
Producto 11: Segumiento a Indicadores de Gestión Gubernamental (IGG)
Trabajar los 10 indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de Planificación y Desarrollo | Porciento de IGG en seguimiento | Ejecución y segumiento a Indicadores de Gestión Gubernamental (IGG) realizados | Reporte de seguimiento a IGG | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Dar seguimiento y monitoreo a los indicadoes IGP, Compras y Contrataciones, Transparencia, las iTICge y el SISMAP
Realizar reporte mensual sobre el cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental
Producto 12: Manuales de Procedimientos
Monitoreo del cumplimiento de los manuales de procedimientos establecidos para las diferentes áreas de la institución | Porciento de Manual de Organización y Funciones revisados | La institución cuenta con Manuales de Organización y Funciones actualizados y aprobados | Manuales aprobados y publicados | 3 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T M to 4T D
Actualizar los manuales de procedimientos cuya fecha de aprobación sea anterior al año del 2020 | bar: 2T M to 4T D
Producto 13: Metodologia de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública
Realizar el autodiagnóstico institucional 2023 bajo la metodologia CAF | Número de acciones de mejora implementadas como resultado del autodignóstico CAF | Mejora continua del desempeno institucional a través de la implemetación de acciones de mejora basadas en el autodiagnóstico CAF y la evaluacion del cumplimiento de los criterios CAF | 1-Plan de Mejora: Documentación del plan de mejora que detalla las acciones específicas a implementar para abordar las áreas de mejora identificadas durante el autodiagnóstico CAF. 2-Informes de Seguimiento: Informes semestrales que muestran el progreso y la implementación de las acciones de mejora establecidas en el plan correspondiente. | Incrementar el cumplimiento en un 5% o más en relación al ano anterior y lograr la implementación de la menos el 80% de las acciones de mejora propuestas 2023 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T J
Realizar el Plan de Mejora CAF 2024 | bar: 3T A
Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Mejora CAF 2023 y presentar informe en junio y diciembre para remitir al MAP
Realizar la evaluación del desempeño institucional (EDI) | bar: 2T J
Producto 14: Carta Compromiso al Ciudadano 3ra. Versión
Trabajar la tercera versión de la Carta Compromiso al Ciudadano con la asesoria del MAP | 3era Versión Carta Compromiso Aprobada | La institución cuenta con una tercera versión de Carta Compromiso aprobada | Carta Compromiso aprobada y publicada | 90% | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado y que el MAP no apruebe la tercera versión | Garantizar la contratación del personal competente y revisar y analizar bien el contenido de la carta para que no sea devuelta | bar: 2T J to 4T O
Gestionar la aprobacion de la Carta Compromiso al Ciudadano ante el MAP | bar: 3T S to 4T O
Gestionar la impresión de la Carta Compromiso al Ciudadano | bar: 4T N to 4T D
Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano Aprobada. | bar: 4T N to 4T D
Producto 15: Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
Coordinar y dirigir los trabajos para la implementación de las NOBACI junto al comité creado. | Porcentaje de implementación de las NOBACI | En desarrollo Normas Básicas de Control Interno NOBACI | Reporte de implamentacion de NOBACI | 40% | Gestión opertiva | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de apoyo e identificaión de las áreas involucradas | Crear conciencias en las áreas involucradas para implementar estas iniciativas
Gestionar la aprobación ante la MAI de los productos trabajados para subirloS a la plataforma NOBACI
Producto 16: Valoración de los servicios prestados a través de los buzones de sugerencias
Recepción y depuración de los formularios recibidos | Porciento de informes de valoración de servicios realizados | Realizado analisis de valoración de los servicios prestados a través de los buzones de sugerencias | Informes de valoración realizados y entregados | 6 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Digitar los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias.
Análisis y tabulación de los resultados y sugerencias de los usuarios
Elaborar reportes sobre la valoración de los servicios. | bar: 1T E; 1T M; 2T M; 3T J; 3T S; 4T N
Producto 17: Encuestas de satisfacción de usuarios sobre los servicios que ofrece la DIDA.
Realizar encuesta de satisfacción de usuarios en el 1T,2T, y 3T cuatrimestre 2023 según la CCC | 100% de estudio realizados sobre satisfacción de los Servicios . | La DIDA cuenta con información sobre el nivel de satisfacción de los afiliados sobre los servicios prestados | Estudio realizado y entregado | 3 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Coordinar la evaluación a la 2da versión de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) y de la 3ra versión de la CCC para su a`probación en el MAP |  |  |  | 2 | bar: 4T O to 4T D
Realizar encuesta para medir el índice de satisfacción ciudadana a realizarse por disposición del MAP |  |  |  | 1 | bar: 2T A to 2T J
Prodcuto 18: Premio Nacional a la Calidad del Sector Publico (PNC)
Postular al premio de la calidad mediante la remisión de comunicación y compromiso de postulación debidamnete completado al MAP | Nivel de mejora continua de la institución en relación a los criterios de evaluacion del Premio Nacional a la Calidad | Mejorado el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación del Premio Nacional a la Calidad en un 10% en comparación con el año anterior | Acepatación del documento Memoria de Postulacion al PNC por el organismo correspondiente | Alcanzar un aumento del nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación del Premio Nacional a la Calidad en un 10% con respecto al año anterior | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | bar: 1T F to 1T M
Coordinar la participación del personal involucrado en talleres de socialización, elaboración y preguntas y respuestas sobre PNC impartido por el MAP | bar: 1T F to 1T M
Socializar con todo el personal sobre la fase de postulación al PNC por parte de la institución | bar: 1T F to 1T M
Realizar documento memoria de postulación y preparación de las evidencias correspondientes bajo las normativas indicadas por el MAP | bar: 2T A to 2T J
Realizar carga de los documentos correspondientes bajo la normativa del MAP (formato, tamaño) antes de la fecha de cierre del proceso | bar: 2T M to 2T J
Coordinar la visita evaluación física a la institución para el premio por parte de la comision de jurados del PNC del MAP | bar: 3T A to 3T S
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 2200000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 600000
Sub total |  |  |  |  | 4025000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 11763986 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 8025000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 19788986
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General: |  |  |  |  | 21423918

## COMUNICACION
Dirección de Comunicación
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional
Líneas de acción: 1-Campañas de promoción y difusión del SDSS. 2-Fortalecimiento y uso de las redes sociales para promover el SDSS. 5-Desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de comunicación y la imagen institucional
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Campaña publicitaria para promover los derechos y beneficios del SDSS | [18 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación tradicionales | Hacer usos de las redes sociales y medios digitales
Elaboración de estrategia de comunición y formulación del plan de medios y campaña de promoción e información sobre el SDSS | 100% de campaña publicitaria colocada | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de los medios masivos de información | Campaña publicitaria colocadas en los medios de comunicación | 1 |  | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de la campaña | Revision del presupuesto de la campaña
Colocación de la campaña de promoción del SDSS en medios de comunicación masivos |  |  |  |  | 28500000
Presentar reporte de impacto de la campaña realizada.
Adquirir equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de videos, herramientas, entre otros. |  |  |  |  | 5450000
Producto 2: Material Educativo e Informativo Digital e Impresos
Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) | Porciento de material educativo e informativo realizados | Material educativo e informativo realizado y disfundido para elevar el conocimiento de los usuarios en seguridad social | Material educativo e informativo digital e impresos publicados | 29 | 10000000 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de los impresos e insumos de impresión | Revision del presupuesto para impresión y usar las redes sociales y medios digitales
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital e impreso de 2 DIDA La Revista.
Elaborar 10 ABC del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de material informativo sobre el SDSS a través de 6 DIDA El Boletín.
Elaborar Contenido, diseño, producción y post producción de 10 Capsulas Educativas y material promocional audiovisual.
Producto 3: Programa DIDA Radio
Contratar espacio de radio para el programa DIDA Radio | Porciento de programas DIDA Radio difundidos | La población dominicana recibe información sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de la radio | Grabaciones hechas del programas DIDA Radio | 36 | 1500000 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación masivos | Hacer un mayor uso de los CTC , de las redes sociales y medios digitales.
Contratar empresa de servicios para el diseño y construcción de escenografía, línea gráfica, jingle para el programa DIDA Radio
Difundir el programa DIDA Radio a nivel nacional
Realizar reporte mensual sobre la difusión del programa DIDA Radio
Producto 4: Fortalecimiento y Uso de Redes Sociales
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Twitter. | Porciento de noticias difundidas a través de las redes sociales | La población dominicana cuenta con información disponible sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de redes soliales | Reportes de noticias difundidas | 2800 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Facebook.
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Instagram.
Producto 5: Fortalecimiento y Uso de Medios Sociales
Recopilación, elaboración, diseño, diagramación y distribución en medios electrónicos las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del Servicio de Noticias. | Porciento de actividades realizadas a través de los medios digitales | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de los medios sciales | Reportes de actividades realizdas | 1600 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Responder y redirigir según corresponda las solicitudes de los ciudadanos a través del correo institucional INFO DIDA.
Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover y difundir los derechos y deberes de los afiliados al SDSS a través de Grupos de Whatsapp, Intranet, Página Web y medios de comunicación externos.
Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones a la página web institucional por país
Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la Web Site.
Producto 6: Fortalecimiento y Participación en Medios de Comunicación Masivos
Producción y difusion de 52 programas DIDA en radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) con la participación de técnicos de la oficina central y provinciales para orientar sobre seguridad social . | Porciento de técnicos y funcionarios participando en entrevistas | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Reportes de particpación en medios de comunicación masivos | 230 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Suspensión o cancelación de la participación en los CTC y de otros programas de entrevistas | Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación ( prensa escrita, radio y televisión)
178 Reproducción de contenido de los programas DIDA Radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y participacion de tecnicos
Utilizar los medios de comunicación masivos para promover el SDSS y difundir los derechos y deberes de los afiliados, a través de la Participación de técnicos y funcionarios en los diversos espacios de comunicación.
Producto 7: Iniciativas institucionales con Enfoque de Género
Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de actividades que impulsen la igualdad y equidad de género a lo interno y externo de la institución. | 100% de iniciativas con enfoque de género implementadas | Empleados concientizados sobre Inciativas desarrolladas para impulsar la igualdad de genero | Reporte de inicitaivas implementadas | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de apoyo para implemetar estas iniciativas | Crear conciencias en las áreas involucradas para implementar estas iniciativas
Gestionar el nombramiento de la persona responsable para concientizar e impulsar la igualdad de genero.
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 3675000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 2200000
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 600000
Sub total |  |  |  |  | 6475000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 17645979 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 46475000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 64120979
Materiales y suministros |  |  |  |  | 3269664 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 5450000
Total General: |  |  |  |  | 72840643

## DIRECCION GENERAL
Dirección General
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos estratégicos: • 1.1-Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS. • 1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social. • 1.3-Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS. • 2.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS • 2.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Fortalecer los acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas internacionales.
Establecer nuevos acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en temas de interés para la seguridad social. | Porciento de actividades realizadas | La institución se consolida a nivel internacional con la firma de nuevos acuerdos | Reportes de acuerdos firmados y en seguimiento | 1 | 2500000 | Dirección General | [12 empty] | Que no se gestione la firma de nuevos acuerdos y que no se disponga de personal requerido para dar seguimiento a los acuerdos | Reporgramar la firma de nuevos acuerdos y Rrasignar las tareas a otros técnicos
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios internacionales vigentes |  |  |  | 2
Participar en eventos internacionales de seguridad social |  |  |  | 2
Realizar visitas de experiencias a paises con los que tenemos acuerdos y convenios internacionales |  |  |  | 1
Producto 2: Fortalecer los acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas nacionales. |  |  |  | 5
Establecer nuevos acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en temas de seguridad social. | Porciento de actividades realizadas | La institución cuenta con acuerdos y convenios actualizados | Reportes de acuerdos firmados y en seguimiento | 2 | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Que no se disponga de personal suficiente para dar seguimiento a los acuerdos | Contratar más personal
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales vigentes |  |  |  | 10
Rendir informes de los acuerdos firmados y el seguimiento realizado
Producto 3: Servicio de Transparencias Gubernamental
Gestionar la información solicitada por el ciudadano ante el área correspondiente, revisarla y entregar al ciuadano en tiempo oportuno, según establece la Ley 200-04 | 100% de actividades realizadas | La institución logra un Indice de Transparencia Gubernamental por encima de un 95% | Reporte del Indice de Transparencia Gubernamental | 95% | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Fallas en la plataforma tecnológica y el INTERNET | Reportar la falla para su corrección en el menor tiempo posible
Dar respuestas oportunas a las quejas, reclamaciones y denuncias realizadas a través del Sistena Nacional de Atención Ciudadana 311.
Mantener actualizado el sub portal de transparencia institucional con publicaciones periódicas, como lo establece la Ley 200-04
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 1225000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 79406907 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 3725000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 4930000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 88061907
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 1500000
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General: |  |  |  |  | 91196839

## RESUMEN
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2023 por Areas Misionales, Transversales y de Apoyo
Detalles | Areas Misionales |  |  | Areas Transversales y de Apoyo | [8 empty] | Total General
| Direccción de Orientación y Defensoría | Dirección de Monitoreo | Dirección de Promoción | Dirección de Comunicación | Direccción Jurídica | Dirección de Planificación | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Tecnología | Dirección Administrativa | Dirección Financiera | Control Interno | Dirección General
Remuneraciones y contribuciones | 79406907 | 2940996 | 14714983 | 17645979 | 8822990 | 11763986 | 8822990 | 14714983 | 44094950 | 8822990 | 2940996 | 79406907 | 294099657
Contratación de servicios | 13850000 | 6185000 | 9775000 | 46475000 | 2450000 | 8025000 | 8225000 | 17450000 | 32280970.77 | 7885000 | 460000 | 8655000 | 161715970.77
Materiales y suministros | 8174160 | 1634932 | 5885395 | 3269664 | 3269664 | 1634932 | 1634932 | 1634932 | 1634932 | 1634932 | 653234.23 | 1634932 | 32696641.23
Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 | 30000000 | 5450000 | 0 |  | 0 | 57500000 | 223000000 | 0 | 0 | 0 | 315950000
Total | 101431067 | 10760928 | 60375378 | 72840643 | 14542654 | 21423918 | 18682922 | 91299915 | 301010852.77 | 18342922 | 4054230.23 | 91196839 | 805962269
805962269
0